| Согласовано с Управляющим советом 26 августа 2008г. | Утверждаю Директор МОУ Кондрашовской СОШ Кладченко С.В. 26.08.08 года |
| --- | --- |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

МОУ Кондрашовская СОШ

План реализации РКПМО по направлениям в 2008-09 г.

| № | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Направление «Введение новой системы оплаты труда» |
| 1 1. | Внесение изменений в нормативно правовые документы (устав, коллективный договор, локальные акты) | Август – сентябрь 2008 г. | Администрация школы |
| 2. | Расчёт тарификации и штатного расписания | Август 2008 г. | Административный совет, председатель прфсоюза |
| 3 | Корректировка критериев, определяющих оценку работы сотрудников | Август 2008г. | Председатель Управляющего совета, директор |
| 4. | Совершенствование механизмов распределения стимулирующих выплат | в течение года | Председатель Управляющего совета, директор |
| 5. | Заседания финансовой комиссии Управляющего совета школы | 1 раз в месяц | Председатель финансовой комиссии |
| 6. | Анализ роста заработной платы учителей, имеющих лучшие результаты работы | 1 раз в четверть | Директор |
| II. Направление «Развитие системы оценки качества образования» |
| 1 | Разработка и утверждение Положения об оценке качества образования в школе. | сентябрь 2008г. | Зам. директора по УВР |
| 2 | Разработка и внедрение системы школьного мониторинга уровня обученности, личных достижений учащихся. | с сентября 2008г. | МС школы |
| 3 | Разработка и внедрение школьного мониторинга эффективности воспитательной работы, личных достижений учащихся во внеурочной деятельности. | с сентября 2008г. | Замдиректора по ВР |
| 4 | Анализ результатов предыдущего года, совершенствование процесса перехода на новую форму аттестации выпускников основной школы | январь- май 2009 г. | Зам. директора по УВР |
| 5. | Организация школьного банка данных качества образования и воспитания | декабрь 2008г. | МС школы Замдиректора по УВР и ВР |
| 6. | Переход на итоговую аттестацию в форме ЕГЭ выпускников 11 класса. | май- июнь 2009г. | Зам. директора по УВР |
| 7. | Разработка предметными МО школы рекомендаций для учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации в новой форме | январь- февраль 2009г. | Рук. МО |
| 8. | Организация процесса обмена опытом работы учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ. | в течение года | Рук. МО |
| III. Направление «Обеспечение условий для получения качественного образования» |
| 1. | Работа по обеспечению соответствия школы современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | В течение года | Администрация школы |
| 2. | Проведение семинаров. Анализ курсовой переподготовки учителей школы. Составление заявок на курсы повышения квалификации | 2008- 2009 уч. год. | Зам. директора по УВР |
| 3. | Изучение социальных и информационных запросов участников образовательного процесса | постоянно | Администрация школы |
| 4. | Обеспечение открытости объективной информации о качестве образования в школе через сайт. | постоянно | Администрация, Рябинина Е.Н. |
| 5. | Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. | к началу нового 2008-09 уч. года | МС школы |
| 6. | Принятие управленческих решений по развитию качества образования | постоянно | Администрация школа |
| 7. | Создание материально- технической базы, способствующей повышению качества образовательного процесса | в течение года | Директор школы |
| IV. Направление «Расширение общественного участия в управлении образованием» |
|  | Подбор кандидатов для включения в Управляющий совет из числа общественности, выпускников , учителей | Июнь-август 2008 года | Педагогический коллектив |
| 1. | Участие членов Управляющего совета школы в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы школьного образования | На заседаниях УС | Председатель УС |
| 2. | Привлечение членов Управляющего совета школы к оценке результатов образовательного процесса | по итогам учебного года | Председатель УС Директор школы |
| 3. | Осуществление общественного контроля за качеством образования и деятельностью школы в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы | в течение года | Председатель УС |
| 4. | Инициирование и участие в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий | в течение года | Председатель УС |
| V. Направление « Организационное обеспечение реализации комплексного проекта и модернизация системы повышения квалификации» |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации КПМО. | Август 2008 года | Директор школы |
| 2. | Принятие и утверждение локальных актов | Август 2008 года | Директор школы УС, профсоюзный комитет |
| 3. | Работа в системе мониторинга КПМО | В течение года |  |